## Лист1
Утверждаю начальник Управления образования __________________ Л.М. Миннуллина (приказ № 19 от 24.01.2022)
Отчет за 1 полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Каменск-Уральский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН: 666500821
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | На стендах размещена вся требуемая информация. Дополнительно разместили два информационных стенда на входной группе в здание школы. | 2022-05-11
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-05-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Разработан и с 1.05.2022 запущен в работу новый сайт образовательной организации (https://school20.obrku.ru/). Информация размещена в полном объеме | 2022-05-27
2.1 |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.2 |  | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.3 |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.4 |  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.5 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.6 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-03-31
2.7 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-05-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | Информация размещена в полном объеме. | 2022-05-27
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации:
3.1 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | На официальном сайте в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" размещен отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году | 2022-03-31
3.2 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | На официальном сайте размещена работающая гиперссылка на сайт сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг | 2022-03-31
3.3 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-31 | Покинтелица Татьяна Александровна заместитель директора | На сайте школы размещена информация о модуле на bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых школой, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом | 2022-03-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 79%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | Обновлено оборудование ищеблока (змена плиты, покупка протирочнй машины). Заменили мебель в одном из залов столовой. Введен в эксплуатацию реконструированый школьный стадион, оборудованный зоной для занятий легкой атлетикой, спортивнымии играми (футбол, юаскетбол, волейбол), зоной с уличными тренажерами, воркаут-зоной, зоной для сдачи норм ГТО. Проведен косметический ремонт помещений школы. Выполнена замена оконных конструкций на лестичных маршах. Оборудован и запущен в эксплуатацию Центр детских инициатив. Заключено два договора о сетевом взаимодейсвии по реализации оснвных образовательных программ, программ внеурочнй деятельности. Созан Школьный спортивный клуб. Школа приступила к реализации программ дополнительного образования. | 2022-11-01
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор
5.1 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор
5.2 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор
6 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | Услуги инвалидам и лицам с ОВЗ оказываюся на высоком урвне | 2022-11-01
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 81%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | Регулярное ознакомление законных представителей обучающихся с комплексм мер по созднию условий для обченя инвалидов и лиц с ОВЗ | 2022-11-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-12-31 | Макеева Ирина Кимовна заместитель директора | Оказане педагогамшколы психологической пмощи по вопросам корректировки ситуации педагогического выгорания. | 2022-11-07
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 89%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Макеева Ирина Кимовна заместитель директора | Организация повышения квалификации струдников школы по вопросам соблюдения педагогической этики, бесконфликтому общению. | 2022-11-07
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Макеева Ирина Кимовна заместитель директора | Организация повышения квалификации струдников школы по вопросам организации дистанционного взаимодействия. Выявление и устранение затруднений педагогов в организации дтстанционного взаимодействия. | 2022-11-07
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | 78% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Щелева Татьянга Станиславовна заместитель директора | Открыт профиль образовательной организации в общественных информационных системах (социальная сеть ВК), открыт школьный Ютюб-канал. В период с 1.01.200 по 1.11.2022 года деятьность школы региональные СМИ освещали 12 раз. | 2022-11-01
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 81%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | Совершенствование материально-технического оснащения образовательного учреждения. Работа по повышению кадрового потенциала школы. Совершенствование системы информирование всех участников образовательного процесса о достижениях школы. | 2022-11-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Щеголькова Анна Владимировна директор | Совершенствование материально-технического оснащения образовательного учреждения. Работа по повышению кадрового потенциала школы. Совершенствование системы информирование всех участников образовательного процесса о достижениях школы. | 2022-11-01 | бно-
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
| Директор | А.В.Щеголькова